## Sheet1
7月份县级重点建设项目进展情况考核通报表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设规模及内容 | 年度计划投资 | 五项手续审批情况 |  |  |  |  | 项目进展情况 |  |  | 责任单位
|  |  |  | 立项 | 规划 | 环评 | 土地 | 稳评 | 完成投资 | 完成比例 | 工程形象进度
1 | 澄城新型曼海姆法年产10万吨硫酸钾生产线项目 | 占地96亩，建设年产10万吨硫酸钾生产线，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及相关辅助设施，购置安装设备52台/套。 总建筑面积58650平方米 | 24700 | 澄政经发（2014)69号 | 澄政规函(2014)66号 | 澄环函（2014）27号 | 澄政土函（2014）36号 | 稳评资料已报县维稳办备案 | 18784 | 76.05% | 完成征地，建成500立方盐酸储存罐12个、300立方硫酸池2个、日产18万立方的煤气发生炉1座、1.25万吨反应炉4台及4500平方米的钢结构厂房，安装吸收装置、冷却系统等,1条2.5万吨硫酸钾生产线建成，试运营；1条2.5万吨硫酸钾生产线设备已订购，生产区电源安装完成 | 农业园区
2 | 澄城200兆光伏农业科技大棚一期建设项目 | 占地1000亩，建设年发电量20MW光伏农业科技大棚 | 30000 | 澄政经发（2014）237号，陕发改新能源（2015）466号 | 澄政规函 （2015）28号 | 环评报告正在评审 | 不需办理 | 有 | 19590 | 65.3% | 完成土地流转及50%地面清表工程，订购光伏电池、箱变等电气一次设备 | 安里镇
3 | 澄城煤层气液化加工二期工程 | 占地80亩，建设日加工40万方煤层气液化生产线及其辅助设施 | 24000 | 澄政经发(2014)173号 | 澄政建函 （2012）8号 | 渭环批复(2012)59号 | 陕政土批(2012)998号 | 稳评资料已报县维稳办备案 | 18288 | 76.2% | 完成征地，建成厂房、变电房及其他辅助设施，90%设备安装完成 | 农业园区
4 | 澄城尧头窑文化旅游生态区基础设施及尧头窑遗址修复保护工程 | 占地88亩，建设游客服务中心、管理中心、景观吊桥、景观道 路、星级卫生间、灯光音响系统及水电、消防等附属设施，总建筑面积11860平方米；实施尧头窑遗址的修复保护及环境整治等 | 8000 | 澄政经发（2013）147号；尧头窑遗址修缮保护工程请示 澄政文字（2014）28号 | 澄政规函 (2013)113号 | 澄环函(2013)126号 | 澄政土函（2013)154号 | 有 | 5808 | 72.6% | 管理中心、星级卫生间、灶房、餐厅建成投用；管理中心空调调试完毕并正式运行;游客中心主体工程完工，正在安装上下水及消防管道;进出道路正在安装路灯；阙门内部装修完成，正在安装安防技防灯光音响设备;完成两处小观光环线道路硬化铺设及广场旅游标识系统安装、所有车位铺设、景区180亩租地绿化及广场美化绿化工作；吊桥进行试通行后的第一次检查调整;大笔筒老鼠罐美化、管理处景观门柱、锅炉房前及左侧道路的硬化、广场污水处理器的内粉外填和加盖、两处卫生间外地面回填完成 | 文广局
5 | 澄城再生冰晶石技术改造项目 | 占地8亩，在金元铝业原厂地内，建设年产40万吨再生冰晶石及20万吨高品质冰晶石生产线，安装ERF反应炉及精炼炉，以及辅助系统 | 15648 | 渭工信发(2014)101号 | 不需办理 | 渭环批复(2015)39号 | 不需办理 | 稳评资料已报县维稳办备案 | 10671 | 68.19% | 完成项目环保设施建设及验收批复，部分设备已购置，正在安装 | 工业园区
6 | 澄城海升1.5万吨果汁果糖生产线建设项目 | 新建一套采用连续离交等国际先进设备及工艺每小时可加工25吨各类水果的果汁果糖生产线及其他设备设施 | 10853 | 澄政经发(2014)189号 | 不涉及 | 环评报告编制完成，待评审 | 不涉及 | 稳评资料已报县维稳办备案 | 7976 | 73.49% | 建成厂房，完成100%设备购置，部分设备正在安装 | 农业园区
7 | 陕西光伏太阳城建设项目 | 占地1255亩，主要建设“六厂一站一校”，项目建成后年可实现产值300亿元 | 110000 | 渭发改发（2010）824号、澄政经发（2011）114号；渭发改发（2009）212号、渭发改发(2009)557号 | 地字第0005312号、建字第0006333号 | 渭环审发(2009)105号 | 渭政土批(2010)5号；陕政土批（2010）74号；陕政土批(2012)569号 | 有 | 81180 | 73.8% | 1条日加工1万平方米在线玻璃钢化镀膜生产线设备安装完成，正在调试；第2条日产300吨超白玻璃生产线工程设计完成，订购部分设备；200兆瓦拉晶线订购部分设备 | 农业园区 光伏办
8 | 澄城乡镇新型社区建设项目 | 占地3616亩，除城关镇外，在其他各镇建设农民安居工程 | 118790 | 澄政经发（2013）50号；澄政经发(2012)181号;澄政经发(2013)83号;澄政经发（2014）98号;澄政经发（2014）99号;澄政经发(2014)100号 | 澄政规函（2013）3号；选字第0004567号；选字第304658；选字第304656号；选字第0092804；选字第0092808号；选字第0092810号、0092802号;地字第0079222号，建字第0099946号;地字第0079245号;建字第0099994、0099995、0099996、0099997、0099998号 | 澄环函（2013）21号;澄环函（2012）131号;澄环函（2013）2号;澄环函（2013）4号;澄环函（2013）27号;澄环函（2013）90号;澄环函（2013）77号 | 陕政土批（2012）872号，陕国土资规发（2014）14号，陕政土批（2012）873号，澄政土函（2014）71号;陕政土批（2011）746号 | 有 | 89330 | 75.2% | 赵庄、交道、尧头社区4栋2层商业门面房主体封顶，内外粉完成；赵庄、交 道、尧头、庄头、寺前、安里、王庄等6栋5层安置房主体封顶；正在进行内外粉；11栋6层公租房、331户搬迁户独院中，121户搬迁户独院主体封顶，176户搬迁户独院正在进行主体工程建设 | 农工部 除城关镇外 其他各镇政府
9 | 澄城卷烟厂易地技术改造项目 | 占地733.99亩，1、规划建设150亿支（30万箱）/年生产规模，卷接包工艺设备按照100亿支（20万箱）/年生产规模配置。新建联合工房、原料周转库等；配置1条综合生产能力4500kg/h生产线；搬迁原有卷接包设备；2、配套建设15-18层职工住宅楼35栋，总建筑面积45万平方米；3、配套建设好猫路、阳光路，晖福街南段、万泉街南段的道路工程 | 52000 | 国烟计(2013)364号；澄政经发（2014）32号；澄政经发（2014）54号 | 澄政规函(2013)15号；澄政规函(2013)58号；选字第0092812号；地字第0079314号 | 澄环函(2013)34号；陕环批复(2014)417号 | 澄政土函(2013)45号；陕政土批（2011）746号；陕政土批（2013）983号；陕政土批(2013)984号 | 有 | 38428 | 73.9% | 动力中心完成全部素土挤密桩共计10071根，灌注桩本月完成105根；联合工房桩基工程中，素土挤密桩完成50根。废品中转站完成女儿墙混凝土浇筑、模板拆除；屋面梁板模板、满堂架拆除，±0.00以下砌体工程以及±0.00处圈梁钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；构造柱钢筋绑扎；消防管道安装；香精香料库完成屋面梁板模板、满堂架拆除，构造柱钢筋绑扎；好猫路建成投用；阳光路东段、晖福街南段污水管道安装完成，正在进行沟槽回填；万泉街南段完成路基工程4.4公里、二灰土底基层4.4公里、二灰碎石基层1.6公里、温泉管道迁移1300米(全部完成)、完成混凝土水沟3700米 | 政府办
10 | 澄城采煤沉陷区安置房建设项目 | 占地273.36亩，建设1栋17层、6栋18层、2栋26层框架结构及42栋6层砖混结构安置房，总建筑面积391084平方米 | 49660 | 澄政经发(2013)73号；澄政经发（2014）76号；澄政经发﹝2014﹞20号 | 地字第0079222号；建字第0099937号 | 澄环函（2013）81号；澄环函（2014）29号；澄环函（2012）64号 | 陕政土批（2012）872号；陕政土批（2013）983号；陕政土批（2011）746号；澄国用（2013）第00676号 | 有 | 37890 | 76.3% | 一期9栋6层安置房正在进行室外配套施工，道路硬化完成；2栋18层安置房完成二次结构，正在进行室内安装；2栋18层安置房主体封顶,正在进行二次砌体；二期18栋6层安置房主体封顶，正在进行内粉施工，3栋18层安置房施工至7层 | 沉陷办
11 | 澄城城关中学和职业教育中心新校区建设项目 | 占地650亩，总建筑面积约20万平方米。主要建设教学楼7栋、图书馆、办公楼、学生食堂各2栋、公寓楼4栋、体育场2处、实训楼2栋；辅助建设锅炉房、消防中 心、配电室、门房、车库等；配套建设道路、停车场、绿化带、管网等室外工程 | 8762.25 | 陕发改外资(2011)2343号；渭发改发(2010)106号 | 选字第0004608号；选字第0004607号；地字第0005485号，地字第0005482号,建字第0099911号、0099912号0099913号、0099914号0099916号、0099917号0099918号、0099921号0099922号；建字第0098808号、0098807号0098805号、0098804号0098809号、0098802号0098803号、0098806号 | 渭环审发（2008）16号;渭环审发（2010）13号 | 陕政土批（2012）871号;陕政土批(2011)747号 | 有 | 6553 | 74.79% | 职教中心A、B#培训楼装饰安装，综合实验楼主体封顶；城关中学A学生餐 厅、学生活动中心主体封顶，A、B#公寓楼4层框架浇筑 | 教育局
12 | 澄城2014年保障性住房建设项目 | 占地137亩，建设公租房484套，经适房700套，限价房865套，棚户区改造安置房1930套，总建筑面积约50万平方米 | 20000 | 澄政经发(2013)83号 | 建字第0098828号 | 澄环函(2012)103号 | 澄国用（2014）第00693号 | 有 | 15120 | 75.6% | 古徵国贸中心、秦岳枫景棚户区安置房正在进行室内外装饰、装修工程，华和春城南区棚户区安置房主体施工至10层，惠安苑棚户区安置房、华和国际广场棚户区主体建设至4层、祖师庙棚户区安置房建设至3层 | 住建局
13 | 澄城华和广场建设项目 | 占地约57亩，项目规划建筑面积13.47万平方米，其中：商业面积5.26万平方米，公寓面积4.47万平方米，办公0.695万平方米；地下建筑面积3万平方米（其中车库面积1.587万平方米，超市1.095万平方米，其他人防0.25万平方米，设备用房0.1175万平方米） | 15000 | 澄政经发(2013)30号;澄政经发(2013)47号 | 地字第0079007号，建字第0006635号，澄政规设(2012)5号 | 澄环函（2013）86号 | 澄国用(2013)第00654号 | 有 | 11295 | 75.3% | 2栋22层商务公寓楼分别完成地下2层、地上4层主体，1栋商业楼正在打桩；商业门面房、办公楼地基开挖 | 商务局
14 | 澄城县城2015年道路基础设施建设项目 | 占地182.99亩，建设道路11条，内容包括：道路、排水、路灯、绿化、弱电等 | 10975.9 | 澄政经发(2014)54号；澄政经发(2014)32号 | 选字第0092813；选字第0092815；选字第0092817 | 陕环批复(2014)201号 | 澄政土函(2014)53号 |  | 6837 | 62.29% | 青正街西八路、青正街东七路、古徵街东八路建成投用；西河景区道路污水整治完成，正在进行护坡砌石；晖福街1标段路面垃圾、清表完成，正在进行雨、污管道安装；公园东路西半部排水管沟开挖，古徵街宝塔路至九路拆除原破损路面，修补混凝土板块；青正街、长宁街等招标工作完成，合同已签 | 住建局
14 | 澄城县城2015年道路基础设施建设项目 | 占地182.99亩，建设道路11条，内容包括：道路、排水、路灯、绿化、弱电等 | 10975.9 | 澄政经发(2012)54号；澄政经发(2014)32号 | 澄政土函(2014)53号 | 陕环批复(2014)201号 | 选字第0092813； 选字第0092815； 选字第0092817 |  | 8253 | 75.19% | 青正街一路、五路、东七路、青正街西八路、古徵街完成道路改造;晖福街I标段正在进行道路路基施工;阳光路东段完成雨水管道安装，正在回填管沟；古徵街东八路安装污水管道168米，正在回填引流附近污水；青正街、长宁街改造项目铺设污水管道400米，砌井4个；青正街东西六路正在开挖污水管槽、雨水顶管管槽；岳楼至西河景区道路污水整治完成，正在安装排水管道，砌筑护坡 | 住建局
15 | 澄城特种气体（锗烷、磷 烷、砷烷）项目 | 占地80亩，建设年产锗烷10吨磷烷30吨砷烷30吨特种气体。建设内容：主要建设生产厂房1500平方米，综合仓库750平方米，生产综合楼750平方米，购置安装锗 烷、磷烷、砷烷生产装置及其辅助设施等，其中进口设备器80台（套） | 6555 | 澄政经发(2012)172号 | 渭国土发（2012）109号，陕政土批（2013）364号 | 陕环批复(2012)797号 | 选字第0004734号 |  | 4948 | 75.48% | 完成征地，综合仓库、维修车间建成、生产车间、配电房、气体仓库、综合办公楼、消防泵房及应急水池主体工程完成，正在积极准备主体验收工作；1条生产线（年产10吨锗烷）设备安装完成，另外2条生产线部分设备已购置；厂区道路硬化完成 | 工业园区
16 | 澄城渭北商贸城建设项目 | 占地72.21亩，总建筑面积7.1万平方米，其中商业区面积3.5万平方米，住宅面积2.1万平方米，停车场仓储面积1.5万平方米；配建西九路道路工程 | 5000 | 澄政经发（2008）53号 | 选字第（2008）07号 | 澄环函(2013)24号 | 陕政土批(2012)872号 |  | 3750 | 75% | 完成部分征地，2号、3号商业楼基础工程土方回填、打桩完成，正在进行混凝土地基工程 | 商务局
17 | 澄城吴坡现代设施农业示范园区建设项目 | 园区规划面积5000亩，其中建设设施大棚200亩，苗木花卉500亩，高效农业1000亩，杂果区2300亩，生态养殖1000亩 | 8000 | 澄政经发(2013)154号 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 6112 | 76.4% | 办公用房建成投用，管理用房正在完善后续工程；8座冬枣设施大棚、5个淤地坝建成投用；建成存栏1000只的羊场和存栏1万只的鸡场各1个；栽植核桃235亩，苹果450亩，桃190亩，樱桃120亩，紫花苜蓿200亩；硬化道路3公里，配建相应的水电路基础设施完成 | 寺前镇
18 | 天津正大澄城蛋鸡实验场建设项目 | 占地60亩，建设规模43000羽蛋鸡的现代化蛋鸡试验农场1座，包括1栋育雏鸡舍，2栋青年鸡舍，2栋产蛋鸡舍，生产生活辅助设施配备消毒间、宿舍、食堂、办公 室、洗消房、配电室、锅炉房、水泵房等，购置现代化蛋鸡试验农场养殖等设备14台套 | 3801.88 | 澄政经发(2014)215号 | 土地租赁合同 | 澄环函(2014)126号 | 澄政规函(2014)121号 |  | 2501 | 65.78% | 完成征地及蛋鸡试验场强砼工作 | 农业园区
19 | 澄城澄泉广场旧城改造项目 | 占地110亩，建设安置房2栋33层，商住房1栋33层，总建筑面积163715平方米，其中住宅面积82475平方米，沿街商业81240平方米，配套建设休闲广场、绿 地、道路、排水等公共设施 | 21039.6 | 澄政经发(2013)48号 | 澄建规设(2012)12号 | 澄环函(2012)111号 | 澄政土函(2013)57号 |  | 5437 | 25.84% | 完成一期征收工作 | 住建局
20 | 澄城荣发公司标准化肉联厂加工项目 | 占地58.13亩，建设标准化肉联厂及其配套设施 | 3000 | 澄政经发(2013)153号 | 澄政规函（2013）107号 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  |  | 商务局