## 县级重大项目
上半年县级重点建设项目进展情况考核通报表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 2016年度计划投资 | 四项手续审批 |  |  |  |  | 项目进展情况 |  |  | 责任单位
|  |  |  | 立项 | 土地 | 环评 | 规划 | 稳评 | 完成 投资 | 占年度任务 | 工程形象进度
1 | 澄城县城棚户区改造项目 | 拆迁3700户，建设安置房1771套，安置面积325000平方米 | 150000 | 澄政经发[2014]253号 | 地字第0079017号 | 绿色通道：澄环函[2015]13号 | 澄政土函[2015]24号 | 有 | 114000 | 76% | 拆迁200户，长宁街东六路棚改项目85%户签订征收补偿协议;新城国际半岛1栋安置房建设至12层；祖师庙1栋安置房正在建设地下车库;澄泉广场安置房地基开挖 | 住建局
2 | 澄城200兆光伏农业科技大棚一期建设项目 | 占地1000亩，建设年发电量20MW光伏农业科技大棚 | 35000 | 澄政经发（2014）237号 陕发改新能源 （2015）466号 | 澄政规函 （2015）28号 | 渭环批复（2015）55号 | 不需办理 | 有 | 26775 | 76.5% | 搭建完成春秋棚80座，冬暖棚78座；展示区建成超大棚1座；联动棚2座,双膜棚2座，玻璃联动棚1座，砖砌棚2座；中草药棚10座，太阳能组件安装70200块共20兆瓦 | 安里镇
3 | 澄城惠安苑三期安置房建设项目 | 总占地140亩，设计建设6层砖混结构楼房30栋，规划总建筑面积157616平方米，其中安置房建筑面积128116平方米，设计建设安置房1224套 | 21000 | 澄政经发（2015）135号 | 地字第0079036 | 绿色通道：澄环函（2015）69号 | 澄政土批（2015）121号 | 有 | 11046 | 52.6% | 完成征地，招标、施工图设计，正在进行18栋地勘、地基开挖基础工程 | 沉陷办
4 | 正大集团36万吨饲料厂及天津正大澄城蛋鸡实验场建设项目 | 36万吨饲料厂占地240.75亩，建设年产36万吨专业化饲料厂，生产车间、成品库等；购置粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等机械设备30余套；蛋鸡实验场占地60亩，建设规模43000羽蛋鸡的现代化蛋鸡试验农场1座，包括1栋育雏鸡舍，2栋青年鸡舍，2栋产蛋鸡舍，生产生活辅助设施配备消毒间、宿舍、食堂、办公室、洗消房、配电室、锅炉房、水泵房等，购置现代化蛋鸡试验农场养殖等设备14台套 | 21051 | 渭发改发(2014)441号; 澄政经发（2014）215号 | 澄政建函 (2012)19号; 澄政规函 （2014）121号 | 渭环批复(2012)78号; 澄环函 （2014）126号 | 澄国用（2013）第00671号;土地租赁合同 | 稳评手续已报维稳办 | 16061 | 76.3% | 36万吨饲料厂完成征地，主车间正在进行设备安装及各层花纹板的焊接；2个玉米仓、成品车 间、原料车间、五金库钢构搭建完成；地磅房基础完成70%，1栋2层办公楼、1栋2层宿舍楼主体完成，正在进行室内外装修；蛋鸡实验场完成征地，建成2个雏鸡、2个青年鸡、1个蛋鸡鸡舍；设备安装完成；蛋库、饲料库、鸡粪间、6个饲料罐及人员、汽车消毒通道办公室，办公楼、宿舍楼建成;进场道路硬化完工 | 农业园区 管委会
5 | 澄城4万吨气调冷库和果品深加工项目 | 占地50亩，总建筑面积34226平方米，主要建设内容:新建气调保鲜冷库4座，自动化分拣、包装生产线2条；新建果品交易大厅、晾果棚及周转箱存放用房、综合库房、业务办公用房、餐厅、辅助配套设施用房、检验室，地磅房，变配电房，门卫室；购置制冷、分选、气调等系统设备511台（套） | 14328.2 | 澄政经发｛2013｝5号 | 已出具选址意见 | 澄环函（2013）89号 | 澄政土函（2013）51号 | 稳评手续已报维稳办 | 5100 | 35.6% | 完成征地、围墙修建及地面清 表、场地硬化工程；临时用房搭建完成；正在进行冷库地基开挖及厂区雨污管沟开挖工程 | 工业园区 管委会
6 | 澄城龙首坝景区建设项目 | 占地5530亩，建设集旅游、观光、休闲、采摘为一体的现代综合性景区，主要建设游客中心及停车场，休闲购物中心，龙首迷洞，古堡、古战场复原，温泉洗浴及休闲中心，景区农家乐等 | 10900 | 澄政经发（2016）44号 | 澄政规函 （2016）8号 | 绿色通道：澄环函（2016）14号 | 澄政土函（2016）8号 | 稳评手续已报维稳办 | 8273 | 75.9% | 建成景区珍禽馆、龙首迷洞，古堡，设施杏、草莓大棚；5条观光路硬化完成，2个停车场、2个垂钓池建成，景区给水管沟开挖回填工程完成；景区绿化工程完成50% | 交道镇 文广局
7 | 澄城卷烟厂易地技术改造项目 | 占地733.99亩，1.规划建设150亿支（30万箱）/年生产规模，卷接包工艺设备按照100亿支（20万箱）/年生产规模配置。新建联合工房、原料周转库等；配置1条综合生产能力4500kg/h生产线；搬迁原有卷接包设备；2.配套建设15-18层职工住宅楼35栋，总建筑面积45万平方米；3.配套建设好猫路、阳光路，晖福街南段、万泉街南段的道路工程 | 61500 | 国烟计（2013）364号；澄政经发（2014）32号；澄政经发（2014）54号 | 澄政规函（2013）15号；澄政规函（2013）58号；选字第0092812号；地字第0079314号 | 澄环函(2013)34号；陕环批复（2014）417号 | 澄政土函（2013）45号；陕政土批（2011）746号；陕政土批（2013）983号；陕政土批（2013）984号 | 有 | 42373 | 68.9% | 联合工房主体完成Ⅰ-A区3层砌体、圈梁、构造柱施工；Ⅱ-A区18.9m以上钢柱钢筋绑扎；Ⅱ-B区1层基础砌筑、室内回填；Ⅱ-C区1层基础砌筑；Ⅱ-D区1层材料清理，基础砌筑；Ⅱ-E区一层模板拆除、清理；Ⅱ-F区屋面设备基础浇筑；Ⅲ-A区基础及1层砌体施工；Ⅲ-B区18.9m以上梁柱钢筋绑扎；Ⅳ区3层砌体施工；联合工房网架完成III-A区滑移架安全防护；III-A区2-11轴至2-10轴、III-A区2-10轴至2-9轴、III-A区2-9轴至2-8轴网架安装；I-A钢格栅安装；I-A区太空板安装；动力中心完成北段1层顶板、梁模板、框柱模板安装及外架搭设；污水处理站完成地下室墙、柱模板安装；原料周转库完成1层1-7/A-E轴混凝土浇筑、1层1-7/E-J轴钢筋、模板；电气预埋穿插进行；生活区1栋15层主体封顶，4栋15层分别完成12层、13层、14层及打桩工程 | 政府办 住建局
8 | 澄城城关中学和职业教育中心新校区建设项目 | 占地650亩，总建筑面积约20万平方米。主要建设教学楼7栋、图书馆、办公楼、学生食堂各2栋、公寓楼4栋、体育场2处、实训楼2栋；辅助建设锅炉房、消防中心、配电室、门房、车库等；配套建设道路、停车场、绿化带、管网等室外工程 | 10430 | 陕发改外资（2011）2343号；渭发改发（2010）106号 | 选字第0004608号；选字第0004607号；地字第0005485号，地字第0005482号,建字第0099911号、0099912号0099913号、0099914号0099916号、0099917号0099918号、0099921号0099922号；建字第0098808号、0098807号0098805号、0098804号0098809号、0098802号0098803号、0098806号 | 渭环审发（2008）16号;渭环审发（2010）13号 | 陕政土批（2012）871号;陕政土批（2011）747号 | 有 | 7666 | 73.5% | 职教中心AB#培训楼、综合实验楼、B#办公楼、D#实训楼正在进行粉刷安装；城关中学A、B#公寓楼粉刷安装完成45%，A#餐厅主体封顶 | 教育局
9 | 澄城华和广场建设项目 | 占地约57亩，项目规划建筑面积13.47万平方米，其中：商业面积5.26万平方米，公寓面积4.47万平方米，办公0.695万平方米；地下建筑面积3万平方米（其中车库面积1.587万平方米，超市1.095万平方米，其他人防0.25万平方米，设备用房0.1175万平方米） | 30000 | 澄政经发（2013）30号;澄政经发（2013）47号 | 地字第0079007号，建字第0006635号，澄政规设 （2012）5号 | 澄环函 （2013）86号 | 澄国用（2013）第00654号 | 有 | 21780 | 72.6% | 1#、2#公寓楼主体封顶；正在进行二次结构；7#、8#、9#、10#商铺主体封顶；3#、4#、5#商铺正在进行3层主体工程 | 商务局
10 | 澄城新型曼海姆法年产10万吨硫酸钾生产线项目 | 占地200亩，建设年产10万吨硫酸钾生产线，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及相关辅助设施，购置安装设备52台/套。 总建筑面积58650平方米 | 15516 | 澄政经发（2014）69号 | 澄政规函 （2014）66号 | 澄环函 （2014）27号 | 澄政土函（2014）36号 | 有 | 9200 | 59.3% | 完成二期5万吨硫酸钾生产线厂房征地及地基处理工程,厂房钢构搭建完成，主体封顶；正在进行办公楼、宿舍楼地基处理工程；车间硬化道路 | 农业园区 管委会
11 | 澄城县城区集中供热管网项目 | 建设一级热网与热分配站，管网总长约28.312km，主干管管DN1200mm，两条输配干线的管径均为DN1000mm | 20000 | 澄政经发（2015）71号 | 建字第0006704号 | 澄环批复（2015）3号 | 澄政土函（2015）97号 | 稳评手续已报维稳办 | 14580 | 72.9% | 完成古徵街、青正街1-7路、矿务局机关门口路北及长宁街1-9路供热管道安装,古徵街1路至9路阀门井盖提升,建成4个供热站点 | 住建局
12 | 澄城县城2016年道路基础设施建设项目 | 占地298亩，建设道路11条，其中，新建4条，续建7条；内容包括：道路、排水、路灯、绿化、弱电等 | 13500 | 陕发改投资（2014）489号；澄政经发（2014）32号 | 选字第0092813号；选字第0092815号；选字第0092817号；建字第0006673号 | 陕环批复（2014）201号；澄环函（2010）63号 | 澄政土函（2014）53号；澄政土函（2012）6号 | 稳评手续已报维稳办 | 9828 | 72.8% | 阳光路东段、青正街东西六路、青正街1-3路、5-9路2层细油铺设完成，青正街3-5路、长宁街2-5路路基铺设完成；晖福街1、3标段、古徵街东八路完成1层粗油、人行道铺设及绿化、亮化工程；长宁街2路至宝塔路管道闭水回填;阳光路、幸福路、雨污水管沟开挖 | 住建局
13 | 澄城特种气体 （锗烷、磷烷、砷烷）项目 | 占地80亩，建设年产锗烷10吨磷烷30吨砷烷30吨特种气体。建设内容：主要建设生产厂房1500平方米，综合仓库750平方米，生产综合楼750平方米，购置安装锗烷、磷烷、砷烷生产装置及其辅助设施等，其中进口设备器80台（套） | 10000 | 澄政经发（2012）172号 | 选字第0004734号 | 陕环批复（2012）797号 | 渭国土发（2012）109号，陕政土批（2013）364号 | 稳评手续已报维稳办 | 7520 | 75.2% | 完成征地，办公楼建成投用；综合仓库、维修车间、生产车间、配电房、气体仓库、综合办公 楼、消防泵房及应急水池建成；3条生产线（年产10吨锗烷、30吨磷烷、30吨砷烷）设备安装完成60%；厂区道路硬化工程完成，正在进行绿化 | 工业园区 管委会
14 | 澄城县尧头窑二期基础设施工程建设项目 | 占地7500亩，新建游客调度中心建筑总面积2400平方米，生态停车场3处25000平方米，公共厕所8处1000平方米，生态景观平台2处，改造7.5米景区入口道路1000米，2米遗址核心区步道4000米，游览步道30000米，车行道路9000米，铺设给水工程配套管网10000米，排水管网18000米，50吨二级污水处理站一座，照明路灯1720盏等 | 6000 | 正在编制可研 |  |  |  |  | 2300 | 38.3% | 新征土地20亩，完成遗址区内砂锅沟绿化160亩，游客中心景区北门道路绿化、亮化工程完成，对遗址范围内已经损坏的煤矿采空区进行环境生态恢复，恢复面积63亩;游客中心广场南边护 坡、景区道路两侧引线、围栏绿化完成，污水处理站设备订购;新建100立方米净化蓄水池1座、游客休息亭10个 | 文广局
15 | 澄城荣兴农产品轻工综合市场建设项目 | 占地141.45亩，建设综合交易区和办公服务区，总建筑面积91216.19平方米，其中，商铺建筑面积77558.32平方米，综合楼建筑面积13457.87平方米，公厕建筑面积200平方米，道路硬化面积20924.87平方米，绿化16846.16平方米，停车位610个 | 9000 | 澄政经发（2015）178号 |  | 环评文件已编制完成，待审批 |  |  | 4824 | 53.6% | 完成征地139.45亩，9栋2层、6栋5层商铺主体封顶，2栋5层内砌砖完成；2栋5层商铺正在进行3层钢筋绑扎，1栋5层商铺完成3层主体 | 住建局
16 | 澄城中医院迁建项目 | 占地40.5亩，建筑总面积3.3万平方米，主要包括：业务大楼、综合住院楼及医技、医疗辅助用房等 | 6000 | 业务大楼渭发改发（2009）82号 | 业务大楼澄建函（2011）82号；地字第0079041号 | 正在编制环评文件，绿色通道：澄环函（2015）103号 | 业务大楼澄国用（2010)第00591号；澄政土函（2015）112号 |  | 600 | 10% | 完成征地，综合住院楼地基开挖 | 卫生局
17 | 澄城县2015年度润梓规模化节水灌溉增效示范项目 | 新建蓄水池4座，管理房8间，闸阀井603座，给水桩3544座，铺设管道2242.25km | 3994 | 澄政经发（2015）180号 |  |  |  |  | 3080 | 77.1% | 新建2000吨封闭式钢筋砼清水池2座，管理房8间181.2平方米，泵房1间162.49平方米，水处理间1间172平方米；南干安装PE管14.39千米、UPVC管3.46千米、新建闸阀井、排气阀井61个；东干安装PE管6.37千米，UPVC管16.17千米，新建闸阀井、排气阀井48个，减压阀房44.25平方米；北干安装PE管5.07千米，UPVC管5.23千米，新建闸阀井、排气阀井24个，减压阀房44.25平方米；西干安装PE管26.14千米，UPVC管7.1千米，新建闸阀井、排气阀井104个，完成田间工程12000亩 | 水务局
18 | 澄城2016年道路交通项目 | 建设三级公路36.129公里，四级公路13.584公里，建设内容为路基、路面、安保、排水等 | 6849 | 3级公路工可研报告已评审，正在制作施工设计图;4级公路渭交发(2015)93号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 4500 | 65.7% | 善化至尧头完成22.4公里路基、路面；冯原至西社完成13.8公里路基、基层、路面；寺前至韦庄完成路基17.2公里、基层10公里 | 交通运输局
19 | 澄城民政福利园建设项目 | 占地52亩，建设：中心敬老院五保楼一幢；老年公寓、优抚对象休疗中心楼一幢；社区服务中心、救灾应急指挥中心楼一幢；救助管理站楼一幢；儿童寄养楼一幢；公共服务设施楼一幢，附属设施楼一幢，以及地下车库 | 2000 | 澄政经发（2013）53号 | 澄政规函 （2014）43号 | 绿色通道： 澄环函 （2012）144号 | 澄政土批（2014）1号 |  | 754 | 37.7% | 社区中心及救灾物资储备库屋面处理完成，电梯安装、调试完成；消防池建成；室内水暖安装完成并试压试水；地砖铺设收尾阶段，消防水池试水；中心敬老院附属工程地槽建设完成，管网开始铺设，锅炉房主体完成 | 民政局
20 | 澄城扶贫移民搬迁项目 | 完成移民搬迁1025户的建房主体工程及基础设施 | 3750 | 澄政经发（2015）179号 |  |  |  |  | 975 | 26% | 部分搬迁房完成回购 | 扶贫办